Phụ lục

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ

(Ban hành kèm theo Chương trình hành động số  100 /CTr-UBND ngày 28 /5/2018 của UBND tỉnh)

| TT | Tên đề án, nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành sản phẩm | Thời gian thực hiện | Phân công lãnh đạo chỉ đạo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh theo 02 phương án: - Thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung. - Thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung. | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng Đoàn ĐBQH; Văn phòng HĐND tỉnh; các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 2 | Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có điều kiện theo quy định | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 3 | Sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương |  | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 4 | Sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương |  | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 5 | Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc và trực thuộc của các sở theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III/2018 và ngay sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 6 | Sắp xếp số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa ở cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định khung của Trung ương | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III/2018 và ngay sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 7 | Thường xuyên rà soát, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý III/2018 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 8 | Rà soát, sắp xếp, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ quan có liên quan | Báo cáo | Quý III/2018 | Quý III/2018 đến Quý IV/2018 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 9 | Rà soát, kiện toàn các tổ chức Hội; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao | Sở Nội vụ | Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan | Báo cáo | Quý III/2018 | Quý III/2018 đến Quý I/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 10 | Xây dựng quy định về cơ chế, chính sách thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ | Sở Nội vụ | Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý IV/2018 | Quý IV/2018 đến Quý II/2019 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 11 | Thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương khi có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Trung ương | Sở Nội vụ | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý IV/2018 | Quý IV/2018 và ngay sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 12 | Đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng, sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, chống lãng phí, góp phần tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan có liên quan | Kế hoạch | Quý IV/2018 | Quý IV/2018 đảm bảo theo lộ trình của kế hoạch đề ra | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 13 | Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định | Sở Nội vụ | UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý I/2019 | Quý I/2019 đến Quý IV/2019 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 14 | Thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn ở những nơi có điều kiện | Sở Nội vụ | UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan có liên quan | Đề án | Năm 2020 | Năm 2020-Năm 2021 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 15 | Thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố | Sở Nội vụ | Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan | Quyết định |  | Thực hiện ngay sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 16 | Sơ kết và tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ quan có liên quan | Báo cáo | Quý IV/2018 | Quý IV/ 2018 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |